**Protokoll der 4. Teambesprechung**

Carsten Pauly (Ortsbürgermeister Fiersbach)

Janine Vogler

Birgitta Lohschelder-Käfer (Protokoll)

entschuldigt: Elke Krämer

**Nächster Termin:**

21.02.2022, 18:00 Uhr, Dorfstübchen;

**Tagesordnungspunkte der 4. Sitzung**:

1. Zusammentragen der bisherigen Abstimmungen
2. Nächste Schritte

# Zusammentragen der bisherigen Abstimmungen

* Ein Angebot von Frank Seifen für den Kinderkurs liegt noch nicht vor.

Post-Protokoll-Notiz:

Rückmeldung von Carsten Pauly (11.02.2022)

*Frank Seifen hat mir gerade telefonisch sein Angebot für den Workshop mit Kindern übermittelt. Für zwei Samstage a 4 Std also 8 Stunden würde er ca 800 € berechnen. Da können dann insgesamt 8 Kinder mit 2 Erwachsenen teilnehmen.   
Das würde pro Kind 100 € bedeuten.  
Ich denke, dass trägt der GemRat nicht mit. Ich sehe das auch als zu viel Geld für einen begrenzten Personenkreis an.   
Ich würde vorschlagen, ich frage Ralf Wehran mal, ob er das auch machen könnte und was er dafür berechnen würde.*

* Bei der EAM wurde ein gebrauchter Verteilerkasten bestellt (Carsten Pauly), eine Rückmeldung des Unternehmens liegt noch nicht vor.
* Es hat eine Abstimmung zwischen Burkhard Asbach und Frank Seifen gegeben zwecks Abstimmung der Maße und sonstigen Anforderungen, die gemäß den bisherigen Planungen für die Metallarbeiten berücksichtigt werden müssen.
* Das Material für die Metallarbeiten wird Burkhard Asbach beschaffen.
* Für die Holzarbeiten werden Robinie-Bohlen von Jakob Nestle bereitgestellt
* Der von Janine Vogler erstellte Entwurf des Antragsschreibens soll im nächsten Termin finalisiert werden.

# Nächste Schritte

Die nächsten anstehenden Schritte sind:

* Stellung des Projektantrages
* weitere Planungen zum Kinderkurs
  + Terminfestlegung
  + Flyer zwecks Bekanntgabe der Aktion
  + Rückfrage an Ralf Wehran, ob er den Kurs geben kann/will, ggf. Abstimmungstermin
* Abstimmung mit Dieter Kurtseifer wegen der Solarbeleuchtung, die in den Schrank eingebaut werden soll
  + Einbau der Leuchten durch Dieter Kurtseifer?
  + Beschaffung des Materials?